**Project Charter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Naziv projekta** | Izrada GIS baze žrtava genocida od 1941. do 1945. godine na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga (GIS baza genocid) |  |
|  | **Osnov projekta** | Prostorni podaci o žrtvama genocida imaju za cilj da omoguće vršenje različitih analiza za potrebe istraživanja i predstavljanja istorijskih podataka, ali pre svega radi očuvanja sećanja na žrtve. |  |
|  | **Ciljevi i obuhvat projekta** | * Preuzeti spisak žrtava od strane Muzeja žrtava genocida i izdvojiti podatke za odabranu teritoriju; * Do kraja novembra prilagoditi moguća odstupanja nastala promenama u teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije; * Formiranje Shapefile-a sa podacima o broju žrtava prema nacionalnoj pripadnosti na odabranoj teritoriji; * Izrada 3 karte (primeri mogućih analiza). |  |
|  | **Ključni stejkholderi** | Klijent: Muzej žrtava genocida  Sponzor: prof. dr Aleksandar Peulić  Projekt menadžer: Aleksa Stevanović, student  Projektni tim: Aleksa Stevanović, student |  |
|  | **Ključni događaji** | Pripremljen konačan spisak žrtava (kraj novembra)  Formiran Shapefile (10. decembar)  Izrađene 3 karte (17. decembar)  Isporuka rezultata projekta (24. decembar) |  |
|  | **Budžet projekta** | 50 bodova |  |
|  | **Ograničenja i rizici** | Predispitne obaveze preostala 3 predmeta;  Grip, Kvar računara |  |
|  |  |  |  |